# 빛바꿈 CQD-LDS 필름 실험 계획서 (3일 압축판)

2026. 10. 16. 작성 · 반곡고등학교 빛바꿈(Light Shifter) 팀 · 실험 10/19(월)~10/21(수) 16:30~21:30

한 줄 요약: 합성한 CQD 4종을 PVA 필름에 넣어 소형 Si 패널 위에 덮고, MBL 센서로 I-V 곡선을 재서 순수 PVA 필름보다 최대출력(Pmax)이 몇 % 늘었는지 비교한다. 결과 제출 마감은 10/23(금) 18:00이다.

# 1. 기존 계획에서 바뀐 점

| 기존 | 바꾼 것 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 필름 20장, 실험 A·B·C 3단계 | 필름 5종 × 2장(10장), 바꾸는 조건은 필름 종류 하나 | 실험 가능한 날이 3일, 필름 건조에 하루가 걸림 |
| CQD를 고형분 질량(mg)으로 맞춤 | CQD 원액 1.0 mL로 같은 부피 | 고형분 측정(2시간+)을 뺌. 결과지 한계에 적음 |
| 옥상 실외 9~17시 측정 | 실내 램프 높이 20 cm / 40 cm 비교 | 실험 시간(16:30~)에는 해가 짐(10월 하순 일몰 약 17:50) |
| 온도 측정 따로 | MBL 온도 센서를 모든 측정에 같이 기록 | 탐구 질문 ④를 추가 작업 없이 확보 |
| 할로겐+UV만 측정 | + UV만 켜고 Isc 측정(약 25분) | CQD의 이득만 따로 확인 |

# 2. 탐구 질문과 해당 실험

| 탐구 질문 (참가신청서) | 이번 계획에서 | 날짜 |
| --- | --- | --- |
| ① CQD 비율에 따라 형광 색·밝기가 어떻게 다른가 | 365 nm 형광 사진 + ImageJ RGB 분석 | 월 |
| ② Bare / PVA / CQD-PVA의 전압·전류 차이 | 실험 A(할로겐+UV, I-V) + 실험 U(UV만, Isc) | 화 |
| ③ 빛이 약할 때와 강할 때 필름 효과 | 실험 D: 램프 높이 20 cm / 40 cm (실외 대신) | 수 |
| ④ 표면 온도와 발전량의 관계 | 모든 측정의 패널 온도 기록 → 온도–Pmax 그래프 | 화·수 |

# 3. 준비물 체크 (월 16:30 전에 확인)

| 구분 | 준비물 | ✔ |
| --- | --- | --- |
| 필름 | PVA(중합도 약 1500) 12 g, 증류수, CQD 원액 4종(각 2 mL 이상), 9 cm 페트리 접시 10개, 작은 비커 10개, 유리 막대 |  |
| 필름 | 핫플레이트·마그네틱 바, 전자저울(0.01 g), 마이크로피펫(1 mL), 초음파 세척기, 오븐, 진공 오븐, 수평계, 핀 |  |
| 필름 | 캘리퍼, 지퍼백 10개 + 실리카겔, 네임펜·라벨 |  |
| 측정 | MBL 전압·전류·온도·조도 센서, 노트북, 가변저항(0~500 Ω, 1 W 이상), 스위치, 집게 전선 |  |
| 측정 | 소형 Si 패널, 검은 상자, 검은 마분지 틀, 할로겐 램프, UV 365 nm 램프, 스탠드 2개, 작은 선풍기, 타이머 |  |
| 안전 | UV 차단 보안경 4개, 내열 장갑 |  |
| 기록 | 엑셀 계산 틀(CQD-LDS_계산틀.xlsx), 측정 카드(인쇄해서 상자 옆에 붙이기), 제비뽑기 쪽지 |  |

패널이 지름 9 cm 필름보다 크면 월요일 캐스팅 전에 선생님께 알린다(틀 크기를 바꿔야 함).

# 4. 역할 (3일 동안 바꾸지 않음)

| 이름 | 만들기 (월) | 측정할 때 (화·수) |
| --- | --- | --- |
| 구여진 (학생1) | PVA 용액 보조, CQD 원액 관리 | 가변저항·스위치 담당 |
| 김지민 (학생2) | PVA 용액·필름 캐스팅 책임 | 필름 넣고 빼기 담당 |
| 조이신 (학생3) | 형광 사진·ImageJ | 타이머·기록지 담당, 제비뽑기 |
| 추시우 (학생4) | 암실 상자·회로·장치 오차 | MBL 조작·파일 저장 담당, 엑셀 입력 |
| 허정혁 (교사) | 가열·UV 작업 입회 | 매일 21:00 점검, 결과지 검토 |

같은 사람이 같은 일을 계속 해야 손이 익어 실수가 줄어든다. 역할은 측정 카드에도 적혀 있다.

# 5. 월요일 10/19 — 필름 만들기 + 측정 연습

| 시간 | 1조: 학생2 + 학생1 (필름) | 2조: 학생4 + 학생3 (측정 준비) |
| --- | --- | --- |
| 16:30 | 다 함께 안전교육, 계획 읽기 (15분) | ← |
| 16:45 | PVA 용액 120 g 만들기 시작 (아래 가) | 형광 사진 촬영 (아래 다) |
| 17:30 | 계속 저으며 녹이기 (투명해질 때까지) | 암실 상자·회로 만들기 (6장 참조) |
| 18:15 | 식히고 질량 맞추기, 30분 두어 기포 빼기 | 회로 점검: 램프 켜고 Voc·Isc 나오는지 확인 |
| 18:45 | 필름 10장 섞기·붓기 (아래 나) | 장치 오차: Bare Isc 5분 간격 6번 → 엑셀 "장치오차" |
| 19:45 | 오븐에 넣기 (45~50 ℃, 화요일까지) | ← |
| 19:45~21:00 | 다 함께 측정 연습: Bare로 "한 번의 측정"을 4명이 각자 역할대로 3번 이상 | ← |
| 21:00 | 정리, 내일 할 일 확인 | ← |

가. PVA 10 wt% 용액 120 g

- 250 mL 비커에 증류수 108.0 g을 달아 넣고 마그네틱 바를 넣는다.

- 저으면서 PVA 12.0 g을 숟가락으로 조금씩 넣는다. 한꺼번에 넣으면 덩어리가 진다.

- 호일로 덮고 80~90 ℃ 핫플레이트에서 완전히 투명해질 때까지 젓는다(약 1~1.5시간).

- 조금 식힌 뒤 비커째 질량을 재고, 줄어든 만큼 증류수를 넣어 내용물을 120.0 g으로 맞춘다.

- 30분 그대로 두어 기포를 뺀다. 너무 식으면 끈적해지니 따뜻할 때(약 40~50 ℃) 다음 단계로 간다.

나. 필름 10장 (종류마다 2장)

| 필름 이름 | PVA 용액 | 넣는 것 | 장 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVA | 10.0 g | 증류수 1.0 mL | 2 |
| CQD 1:0 | 10.0 g | CQD(1:0) 원액 1.0 mL | 2 |
| CQD 1:1 | 10.0 g | CQD(1:1) 원액 1.0 mL | 2 |
| CQD 1:2 | 10.0 g | CQD(1:2) 원액 1.0 mL | 2 |
| CQD 1:3 | 10.0 g | CQD(1:3) 원액 1.0 mL | 2 |

- 작은 비커를 저울에 올리고 PVA 용액 10.0 g을 단다(부피보다 질량이 정확하다).

- 원액(또는 증류수) 1.0 mL를 마이크로피펫으로 넣는다. 비커와 페트리 접시 뚜껑에 이름을 먼저 쓴다.

- 유리 막대로 2분 천천히 젓는다. 빨리 저으면 거품이 생긴다.

- 초음파 세척기에 비커 5개씩 한꺼번에 10분 넣어 기포를 뺀다.

- 수평계로 맞춘 판 위의 페트리 접시에 붓고, 접시를 기울여 바닥 전체에 퍼지게 한다. 남은 기포는 핀으로 터뜨린다.

- 뚜껑을 살짝 어긋나게 덮고 45~50 ℃ 오븐에 넣는다. 플라스틱 접시가 휘지 않게 50 ℃를 넘기지 않는다.

다. 형광 사진 (탐구 질문 ①)

- CQD 원액 4종을 같은 바이알에 같은 높이로 담아 검은 상자 안에 한 줄로 세운다.

- UV 보안경을 쓰고, 상자를 닫은 상태에서 365 nm 램프를 켠다.

- 스마트폰 카메라를 프로(수동) 모드로 하고 ISO·셔터·화이트밸런스를 고정한 뒤 4개를 한 장에 찍는다(3장).

- ImageJ에서 바이알마다 같은 크기 사각형을 잡아 R·G·B 평균과 밝기(Mean)를 엑셀 "형광" 시트에 적는다.

# 6. 암실 상자와 회로

- 직렬: 패널(+) → MBL 전류 센서 → 가변저항(0~500 Ω) → 스위치 → 패널(−)

- 병렬: MBL 전압 센서를 패널의 두 단자에 직접 연결(저항이 아니라 패널에)

- 온도: MBL 온도 센서를 패널 뒷면에 테이프로 붙인다. 조도: MBL 조도 센서를 패널 옆 같은 높이에 둔다.

- 샘플링: 10 Hz, 전압·전류·온도·조도를 동시에 기록

- 상자: 패널을 바닥에 양면테이프로 고정하고, 패널보다 가로·세로 5 mm 작은 창을 뚫은 검은 마분지 틀로 필름을 눌러 둔다. 램프 2개는 패널 중심 위 20 cm에 고정하고, 스탠드 위치를 바닥에 테이프로 표시한다.

- UV만 켰을 때 전류가 너무 작아(1 mA 미만) MBL 값이 0 근처로만 나오면, 멀티미터 mA·μA 범위로 Isc를 잰다. 월요일 회로 점검 때 미리 확인한다.

# 7. 화요일 10/20 — 본 측정 (가장 중요한 날)

| 시간 | 할 일 |
| --- | --- |
| 16:30 | 필름 확인. 겉이 말랐으면 진공 오븐 40 ℃에 30~60분. 그동안 램프를 켜서 데운다(최소 10분). |
| 17:30 | 필름 떼기(핀셋으로 가장자리부터 천천히) → 지퍼백에 이름 → 캘리퍼로 3곳 두께 → 엑셀 "두께" |
| 18:00 | 실험 A: 할로겐+UV, I-V 전체 측정 3회차 (약 1시간) — 측정 카드 순서대로 |
| 19:00 | 파일 확인: 33개가 다 있는지. 빠진 것은 바로 다시 잰다. |
| 19:30 | 실험 U: UV만 켜고 Voc·Isc 3회차 (약 25분) — 가변저항 돌리기 생략 |
| 20:00 | IV계산기로 Voc·Isc·Pmax 구해 엑셀 입력 → "요약"에서 ΔPmax가 가장 큰 CQD 확인 |
| 21:00 | 정리. 필름은 실리카겔 지퍼백에 보관 |

필름이 아직 끈적하면 진공 오븐 시간을 1~2시간으로 늘리고, 그동안 화요일·수요일 순서를 바꾼다(수요일에 실험 A). 젖은 필름을 바로 감압하면 끓어서 기포가 생길 수 있으므로 진공은 겉이 마른 뒤에만 쓴다.

측정 순서 (한 회차 = 11번): Bare → 필름 → Bare → 필름 → … → Bare. 필름 5장 사이사이에 Bare를 잰다. 회차마다 필름 순서를 제비뽑기로 정한다. 램프 밝기·온도가 조금씩 변해도 바로 옆 Bare와 비교하면 상쇄된다.

# 8. 수요일 10/21 — 빛 세기 비교 + 데이터 정리

| 시간 | 할 일 |
| --- | --- |
| 16:30 | 램프 켜서 데우기 |
| 17:00 | 실험 D: 램프 높이 20 cm와 40 cm에서 Bare → PVA → Bare → 최고 CQD → Bare, 높이마다 3회차 (약 50분). 높이를 바꾼 뒤 10분 기다린다. |
| 18:00 | 예비 시간: 화요일에 실패하거나 빠진 측정 다시 하기 |
| 19:00 | 그래프 만들기, 지능형 과학실 ON에 데이터 올리기 |
| 21:00 | 정리. 결과지 쓸 사람과 분량 나누기 |

# 9. 데이터 처리 (엑셀 틀이 자동 계산)

- MBL 파일 하나 → "IV계산기"에 붙여 넣기 → Voc·Isc·Pmax 세 숫자를 측정기록 시트에 입력

- r = 필름 값 ÷ (바로 앞 Bare와 바로 뒤 Bare의 평균)

- ΔPmax(%) = (r(CQD) ÷ r(PVA) − 1) × 100. 순수 PVA를 기준으로 해야 필름 자체의 반사·흡수 효과가 빠지고 CQD 효과만 남는다.

- 3회차 평균 ± 표준편차, 순수 PVA와 TTEST(웰치) p값. p < 0.05 이면서 Δ가 장치 오차의 2배보다 크면 "증가/감소"로 판정

결과지 그래프 4장

- 6군의 I-V·P-V 곡선(실험 A 대표 1회차)

- ΔPmax 막대그래프 + 오차막대(엑셀 "요약"에 있음)

- 형광 밝기(①)와 UV만 켰을 때 ΔIsc(실험 U) 비교

- 램프 20/40 cm에서 ΔPmax, 패널 온도–Pmax 산점도(④)

결과 해석 길잡이: ΔPmax가 음수여도 실패가 아니다. UV만 켰을 때 ΔIsc가 양수라면 "CQD가 자외선을 바꾸는 이득은 있었지만, 가시광을 흡수·산란하는 손실이 더 컸다"고 쓸 수 있다(참가신청서의 기대하는 점).

# 10. 한계와 안전

- CQD 4종을 같은 부피(1.0 mL)로 넣었으므로 종류마다 실제 CQD 양은 다를 수 있다.

- 실외 대신 실내 램프로 측정했고, 할로겐 램프는 태양광보다 자외선 비율이 낮다. 결과는 상대값(Δ%)으로만 비교한다.

- 필름은 종류별 1장으로 측정했다(예비 1장은 고장 대비).

- 안전: UV 램프는 보안경을 쓰고 상자를 닫은 뒤 켠다. 뜨거운 PVA 용액과 할로겐 램프는 내열 장갑. 가열·UV 작업은 교사 입회.

# 11. 이후 일정

| 날짜 | 할 일 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 10/22(목) | 활동 결과지(5쪽 이내) 작성, ON 데이터 확인 | 학생 전원 |
| 10/23(금) | 검토·서약서 서명, 18:00 전 PDF 제출 | 교사 |

근거: 2026 공동탐구 전국대회 참가신청서, N-CQD LDS 연구 계획서(PVA 10 wt%, 9 cm 캐스팅, 20 cm 광원, 0~500 Ω), 기존 실행 계획서(10/13, 10/14). 소요 시간은 추정값이므로 월요일 진행 상황을 보고 조정한다.